**Отчёт Регионального центра инжиниринга по Республики Бурятия**

**за 2019 год**

В 2019 году РЦИ оказано 170 услуг 107 производственным предприятиям Бурятии (Процент выполнения плана 107%), оказано 30 маркетинговых услуг (Процент выполнения плана 150%). Согласно планам развития предприятий, полученные услуги помогут создать дополнительно 40 рабочих мест, способствуют увеличения выручки на 400 млн. руб. в год. Дополнительные налоговые поступления от планируемого увеличения выручки в 2020 году составят около 24 млн. руб. Софинансирование со стороны РЦИ по оказанию услуг производственным предприятиям в 2019 году составило выделено 20408,2 тыс. рублей

Наибольшей популярностью пользуется услуга по сертификации производимой продукции. В 2019 году из 170 услуг, оказанных РЦИ производственным предприятиям оказаны 43 услуги по сертификации продукции на сумму 3984 тыс. рублей, 34 услуги по разработке бизнес-планов, проектов развития производства на сумму 7891 тыс. рублей, 33 маркетинговые услуги по регистрации товарного знака на сумму 3147 тыс. рублей, 20 услуг по проведению различных аудитов на сумму 3023 тыс. руб., 40 иных услуг.

22 марта 2019г проведен Круглый стол на тему "Меры государственной поддержки субъектам МСП Республики Бурятия" в котором приняло участие 35 субъектов МСП.

Осуществлены выступления по услугам центра «Мой бизнес» в Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском районах Республики Бурятия

Отчет

О достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по состоянию на 31.12.2019 г.

Наименование получателя: Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия

Периодичность: ежеквартальная

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Наименование проекта | Единица измерения по ОКЕИ / Единица измерения | | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| Наименование | Код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Центра; | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 642 | 100 | 107 | 107% |  |
| 2 | Количество оказанных маркетинговых услуг, услуг по брендированию (разработке и продвижению бренда (средства индивидуализации субъекта малого и среднего предпринимательства, товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства), позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) субъектов малого или среднего предпринимательства; | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 642 | 20 | 30 | 150% |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги по проведению различных аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности, энергетический, экологический, энерготехнологический, финансовый, управленческий) | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 642 | 15 | 35 | 233% |  |
| 4 | Количество услуг Центра, включенных в региональный реестр услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 642 | 12 | 12 | 100% |  |