Отчёт РЦИ за 2023 год

На обеспечение деятельности РЦИ выделено 23818,5 тыс. рублей из них из Республиканского бюджета 15608 тыс. рублей (5000 тыс. рублей по программе «вовлечение», 10608 тыс. рублей по программе «акселерация») из Федерального бюджета 8210,5 тыс. рублей (3955,5 тыс. рублей по программе «вовлечение», 4255 тыс. рублей по программе «акселерация»)

Согласно плану необходимо оказать 463 услуги 388 предприятиям, из них 75 комплексных. Необходимо разработать 5 программ модернизации, внебюджетное софинансирование должно составить не менее 1036 тыс. руб.

В 2023 году РЦИ оказаны следующие услуги:

Оказано 523 услуги (207 консультаций, 316 услуг), 405 СМСП в том числе 86 услуг в составе комплексных, 131 услуга в рамках вовлечения.

Показатели РЦИ 2023 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023год план | Факт | % выполнения |
| Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности | 463 | 489 | 113 |
| Количество комплексных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | 75 | 85 | 113 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | 388 | 404 | 101 |
| Количество реализованных (реализуемых) программ модернизации (развития) перевооружения производства, разработанных при содействии инжинирингового центра  | 5 | 6 | 120 |
| Объем инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства в реализацию программ модернизации/развития/перевооружения производства, разработанных при содействии инжинирингового центра, тыс. руб. | 17000 | 24000 | 141 |
| Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) инжиниринговым центром, тыс. руб. | 1036 | 1539 | 149 |